## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ - IPREMA
PRAÇA HELI FRANÇA, 663 - CENTRO, ARAXÁ - MG, 38183-128
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO
OBRA: |  |  | REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ - IPREMA |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  | RUA DR. FRANKLIN DE CASTRO, 160 - CENTRO, ARAXÁ -MG, 38183-128
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: |  |  | 19°35'37.62"S 46°56'2.39"W |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | BDI
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | SETOP - OUTUBRO/2022 ; SINAPI - OUTUBRO/2022 - SUDECAP OUTUBRO/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  | 3 (TRÊS) MESES |  |  | ( ) DIRETA | (X) INDIRETA | 25.89%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1313.86 | 1654.0184 | 1654.0184
1.2 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 2432.92 | 3062.803 | 3062.803
1.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 45.5 | 144.55 | 181.974 | 8279.8168
1.4 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PRA1 | 2 | 1399.98 | 1762.4348 | 3524.8696
1.5 | CO-27433 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO /CFTV/ALARME /SEGURANÇA/ SONORIZAÇÃO | PRA1 | 2 | 770.63 | 970.1461 | 1940.2922
1.6 | PROJ-EXE-135 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PRA1 | 3 | 1348.4 | 1697.5008 | 5092.5023
1.7 | CO-27468 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PRA1 | 2 | 1189.84 | 1497.8896 | 2995.7792
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 1 | 26550.0814
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 89.69 | 112.9107 | 14904.2178
2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 40.29 | 50.7211 | 20085.5481
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 2 | 34989.7659
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1 | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M² | 253 | 18.73 | 23.5792 | 5965.5368
3.2 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 1044 | 6.66 | 8.3843 | 8753.1821
3.3 | ED-48246 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M² | 348 | 7.55 | 9.5047 | 3307.6339
3.4 | ED-48506 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 200 | 5.54 | 6.9743 | 1394.8612
3.5 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 420 | 2.65 | 3.3361 | 1401.1557
3.6 | ED-48438 | SETOP | REMOÇÃO DE CALHA |  | 200 | 3.77 | 4.7461 | 949.2106
3.7 | ED-48505 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M | 38 | 2.2 | 2.7696 | 105.244
3.8 | ED-48474 | SETOP | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | U | 1 | 199.75 | 251.4653 | 251.4653
3.9 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 45 | 0.51 | 0.64204 | 28.8918
3.10 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 970 | 0.51 | 0.64204 | 622.7778
3.11 | ED-51132 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M³ | 85 | 2.92 | 3.676 | 312.459
3.12 | ED-51130 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 1700 | 4.77 | 6.005 | 10208.4201
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 3 | 33300.8382
4 |  |  | CALÇADA, RAMPA DE ACESSO E CERCAMENTO
4.1 | ED-9320 | SETOP | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (entrada e estacionamento) | M² | 161 | 152.5 | 191.9822 | 30909.1422
4.2 | ED-50628 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COR PRETA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (escada e rampa de acesso) | M² | 16.2 | 240.68 | 302.9921 | 4908.4712
4.3 | ED-50943 | SETOP | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA (escada e rampa de acesso) | M | 14.4 | 419.49 | 528.096 | 7604.5818
4.4 | ED-50946 | SETOP | GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M (escada e rampa de acesso) | M | 14.4 | 558.42 | 702.9949 | 10123.1271
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 4 | 53545.3224
5 |  |  | PAREDES INTERNAS
5.1 | ED-48209 | SETOP | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | M² | 431 | 87.9 | 110.6573 | 47693.3006
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 5 | 47693.3006
6 |  |  | COBERTURA E FORRO
6.1 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M² | 420 | 75.94 | 95.6009 | 40152.3637
6.2 | COT-02 | COTAÇÃO | COBERTURA EM TELHA DE POLIPROPILENO TRANSLÚCIDA | M² | 13.42 | 173.49 | 218.4066 | 2931.016
6.3 | ED-48425 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M² | 420 | 89.43 | 112.5834 | 47285.0393
6.4 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 15 | 74.33 | 93.574 | 1403.6106
6.5 | PLU-RUF-020 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 24 | 49.59 | 62.4289 | 1498.2924
6.6 | ED-50038 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42 | 65.51 | 82.4705 | 3463.7626
6.7 | ED-50651 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | M | 140 | 112.59 | 141.7396 | 19843.5371
6.8 | ED-49962 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | UN | 4 | 35.04 | 44.1119 | 176.4474
6.9 | ED-9066 | SETOP | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 37.28 | 22.59 | 28.4386 | 1060.1892
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 6 | 117814.2585
7 |  |  | ALVENARIA
7.1 | ED-48232 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 98.5 | 62.34 | 78.4798 | 7730.2629
7.2 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 189 | 8.01 | 10.0838 | 1905.8361
7.3 | ED-50761 | 1427 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 98 | 30.15 | 37.9558 | 3719.6718
7.4 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 98.5 | 28.25 | 35.5639 | 3503.0466
SUBTOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | 16858.8174
8 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
8.1 | ED-20577 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 23.28 | 362.23 | 456.0113 | 10615.9442
8.2 | ED-50678 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 17 | 49.59 | 62.4289 | 1061.2905
8.3 | ED-49962 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 2 | 35.04 | 44.1119 | 88.2237
8.4 | COT-03 | COTAÇÃO | COBERTURA EM POLICARBONATO | M2 | 33.4 | 155.9 | 196.2625 | 6555.1678
SUBTOTAL DO ITEM 8 | [7 empty] | 18320.6262
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS
9.1 | ED-50170 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 65 | 38.64 | 48.6439 | 3161.8532
9.2 | ED-50168 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 65 | 62.25 | 78.3665 | 5093.8241
9.3 | ED-50176 | SETOP | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 65 | 24.91 | 31.3592 | 2038.3479
SUBTOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | 10294.0253
10 |  |  | REVESTIMENTO PAREDES E PISOS
10.1 | ED-50716 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 98.5 | 84.36 | 106.2008 | 10460.7792
10.2 | ED-50753 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 306.24 | 137.58 | 173.1995 | 53040.6032
10.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 53 | 16.65 | 20.9607 | 1110.9163
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 10 | 64612.2987
11 |  |  | BANCADAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS
11.1 | ED-51003 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 9.2 | 339.03 | 426.8049 | 3926.6048
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 11 | 3926.6048
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
12.1.1 |  | COMPOSIÇÃO | MANUTENÇÃO EM ESQUADRIA METÁLICA | M² | 17.2 | 266.88 | 335.9752 | 5778.774
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 12.1 | 5778.774
12.2 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDROS
12.2.1 | ED-51159 | SETOP | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 43.89 | 233.83 | 294.3686 | 12919.8373
12.2.2 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.AF_01/2021 | UN | 19 | 217.36 | 273.6345 | 5199.0556
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 12.2 | 18118.8929
12.3 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
12.3.1 | ED-49603 | SETOP | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | U | 10 | 916.38 | 1153.6308 | 11536.3078
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 12.3 | 11536.3078
12.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
12.4.1 | ED-50961 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 2.92 | 709.7 | 893.4413 | 2608.8487
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 12.4 | 2608.8487
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 12 | 38042.8234
13 |  |  | PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS
13.1 |  |  | PAREDES INTERNAS
13.1.1 | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 1242 | 2.46 | 3.0969 | 3846.3423
13.1.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 1242 | 5.3 | 6.6722 | 8286.8351
13.1.3 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1100 | 14.57 | 18.3422 | 20176.3903
13.1.4 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1100 | 13.19 | 16.6049 | 18265.3801
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 13.1 | 50574.9479
13.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS
13.2.1 | PIN-LIX-005 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 135 | 2.46 | 3.0969 | 418.0807
13.2.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 135 | 5.3 | 6.6722 | 900.7429
13.2.3 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 270 | 13.19 | 16.6049 | 4483.3206
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 13.2 | 5802.1442
13.3 |  |  | ESQUADRIAS
13.3.1 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 118 | 29.76 | 37.4649 | 4420.854
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 13.3 | 4420.854
13.4 |  |  | TETOS
13.4.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 570 | 5.3 | 6.6722 | 3803.1369
13.4.2 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1040 | 14.57 | 18.3422 | 19075.8599
13.4.3 | ED-50451 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1040 | 13.19 | 16.6049 | 17269.0866
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 13.4 | 40148.0835
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 13 | 100946.0295
14 |  |  | PSCIP
14.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 30.28 | 38.1195 | 1067.3458
14.2 | ED-50193 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 6 | 204.93 | 257.9864 | 1547.9183
14.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 7 | 21.84 | 27.4944 | 192.4606
14.4 | ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | U | 10 | 21.84 | 27.4944 | 274.9438
14.5 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 6 | 19.55 | 24.6115 | 147.669
14.6 | ED-50200 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM | U | 4 | 19.58 | 24.6493 | 98.597
14.7 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 2 | 21.67 | 27.2804 | 54.5607
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 14 | 3383.4952
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 |  |  | ACESSÓRIOS E ELETRODUTO
15.1.1. | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 1800 | 23 | 28.9547 | 52118.46
15.1.2 | ED-49310 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 1100 | 34.84 | 43.8601 | 48246.0836
15.1.3 | ED-49311 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 700 | 33.59 | 42.2865 | 29600.5157
15.1.4 | ELE-ELE-035 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 90 | 63.37 | 79.7765 | 7179.8844
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.1 | 137144.9437
15.2 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM
15.2.1 | ED-49179 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | U | 1 | 177.46 | 223.4044 | 223.4044
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.2 | 223.4044
15.3 |  |  | CABOS
15.3.1 | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 3700 | 4.48 | 5.6399 | 20867.5264
15.3.2 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 3280 | 6.28 | 7.9059 | 25931.3258
15.3.3 | ED-48961 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 400 | 8.95 | 11.2672 | 4506.862
15.3.4 | ELE-CAB-255 | SETOP | CABODECOBREFLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTOTIPOLSHF/ATOX,NÃOHALOGENADO,ANTICHAMA,TERMOPLÁSTICO,UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 180 | 19.68 | 24.7752 | 4459.5274
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.3 | 55765.2415
15.4 |  |  | QUADROS E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
15.4.1 | ELE-DIS-011 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | U | 5 | 20.28 | 25.5305 | 127.6525
15.4.2 | ELE-DIS-063 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | U | 8 | 47.91 | 60.3139 | 482.5112
15.4.3 | ELE-DIS-066 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | U | 5 | 47.91 | 60.3139 | 301.5695
15.4.4 | ELE-DIS-068 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | U | 15 | 49.71 | 62.5799 | 938.6988
15.4.5 | ELE-DIS-043 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | U | 5 | 112.04 | 141.0472 | 705.2358
15.4.6 | ELE-DIS-045 | SETOP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A | U | 5 | 112.04 | 141.0472 | 705.2358
15.4.7 | ELE-QUA-030 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | U | 1 | 1037.98 | 1306.713 | 1306.713
15.4.8 | ELE-QUA-010 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | U | 3 | 258.34 | 325.2242 | 975.6727
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.4 | 5543.2892
15.5 |  |  | PONTOS ELÉTRICOS
15.5.1 | ED-49071 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 78 | 32.44 | 40.8387 | 3185.4198
15.5.2 | ED-49073 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 42 | 57.12 | 71.9084 | 3020.1515
15.5.3 | ED-49072 | SETOP | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 42 | 46.2 | 58.1612 | 2442.7696
15.5.4 | ED-17981 |  | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | U | 78 | 36.07 | 45.4085 | 3541.8648
15.5.5 | ED-17978 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | U | 65 | 37.82 | 47.6116 | 3094.7539
15.5.6 | ED-17992 | SETOP | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE CONDULETE | U | 19 | 10.19 | 12.8282 | 243.7356
15.5.7 | ED-17980 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | U | 19 | 27.05 | 34.0532 | 647.0117
15.5.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 36.3 | 45.6981 | 548.3768
15.5.9 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CJ | 12 | 49.1 | 61.812 | 741.7439
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.5 | 17465.8275
15.6 |  |  | ILUMINAÇÃO
| ED-49393 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | U | 49 | 183.69 | 231.2473 | 11331.1197
| 39391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 50W | U | 3 | 58.08 | 58.08 | 174.24
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.6 | 11505.3597
15.7 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
15.7.1 | ED-48363 | SETOP | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 55 | 5.16 | 6.4959 | 357.2758
15.7.2 | CAB-CAB-015 | SETOP | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 250 | 8.04 | 10.1216 | 2530.389
15.7.3 | ED-48374 | SETOP | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1710.79 | 2153.7135 | 2153.7135
15.7.4 | ED-48375 R | SETOP | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1 | 71.98 | 90.6156 | 90.6156
15.7.5 | ED-48376 | SETOP | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 385.87 | 485.7717 | 485.7717
15.7.6 | ED-48377 | SETOP | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 3 | 129.15 | 162.5869 | 487.7608
15.7.7 | ED-49214 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | U | 4 | 28.95 | 36.4452 | 145.7806
15.7.8 | ED-48371 | SETOP | ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA | U | 1 | 719.86 | 906.2318 | 906.2318
15.7.9 | COMP-001 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 8U DE PAREDE | UN | 1 | 595.83 | 750.0904 | 750.0904
15.7.10 | COMP-002 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH | UN | 1 | 957.12 | 1204.9184 | 1204.9184
15.7.11 | ED-48942 | SETOP | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.20 | M | 250 | 49.53 | 62.3533 | 15588.3293
15.7.12 | ED-49001 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 280 | 21.66 | 27.2678 | 7634.9767
15.7.13 | ED-49007 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 180 | 39.97 | 50.3182 | 9057.2819
15.7.14 | ED-49013 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 120 | 81.93 | 103.1417 | 12377.0012
15.7.15 | ED-49004 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 50 | 31.83 | 40.0708 | 2003.5393
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15.7 | 55773.6762
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 15 | 283421.7422
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
16.1 |  |  | ÁGUA FRIA
16.1.1 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32 | 21.07 | 26.525 | 848.8007
16.1.2 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36 | 40.71 | 51.2498 | 1844.9935
16.1.4 | ED-50024 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 85.65 | 107.8248 | 1940.8461
16.1.5 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 5 | 136.82 | 172.2427 | 861.2135
16.1.6 | ED-49991 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 2 | 94.98 | 119.5703 | 239.1406
16.1.7 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 279.76 | 354.1762 | 354.1762
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 16.1 | 6089.1706
16.2 |  |  | ESGOTO
16.2.1 | ED-50034 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 16 | 20.64 | 25.9837 | 415.7391
16.2.2 | ED-50027 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 42 | 28.62 | 36.0297 | 1513.2482
16.2.3 | ED-50029 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28 | 42.74 | 53.8054 | 1506.5508
16.2.4 | ED-49896 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(80X80X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | U | 1 | 687.22 | 865.1413 | 865.1413
16.2.5 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 234.88 | 295.6904 | 295.6904
16.2.6 | HID-SIF-005 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | U | 2 | 61.08 | 76.8936 | 153.7872
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 16.2 | 4750.157
16.3 |  |  | ACESSÓRIOS
16.3.1 | ED-50329 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 338.37 | 425.974 | 1703.896
16.3.2 | ED-22902 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 3 | 68.64 | 86.4109 | 259.2327
16.3.3 | ED-50324 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 152.51 | 191.9948 | 191.9948
16.3.4 | ED-48164 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | U | 8 | 159.9 | 201.2981 | 1610.3849
16.3.5 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 6 | 58.45 | 73.5827 | 441.4962
16.3.6 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 6 | 59.97 | 75.4962 | 452.9774
16.3.7 | ED-48189 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | U | 6 | 69.36 | 87.3173 | 523.9038
16.3.8 | ED-48155 | SETOP | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | U | 6 | 56.12 | 70.6495 | 423.8968
16.3.9 | ED-51152 | SETOP | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 124.41 | 156.6197 | 626.479
16.3.10 | ED-50278 | SETOP | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 390.43 | 491.5123 | 491.5123
16.3.11 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 297.9 | 375.0263 | 1500.1052
16.3.12 | ED-50290 | SETOP | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | U | 3 | 599.09 | 754.1944 | 2262.5832
16.3.13 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | U | 4 | 751.82 | 946.4662 | 3785.8648
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 16.3 | 14274.3272
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 16 | 25113.6549
17 |  |  | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | ED-50446 | SETOP | FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO | UN | 12 | 3.84 | 4.8342 | 58.0101
17.2 | 21.32.01 | SUDECAP | TERRA VEGETAL | M3 | 2.85 | 78 | 98.1942 | 279.8535
17.3 | 21.32.02 | SUDECAP | ADUBO ORGANICO | M3 | 2.85 | 410 | 516.149 | 1471.0247
17.4 | 21.32.05 | SUDECAP | CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) | KG | 5 | 0.13 | 0.16366 | 0.81828
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 17 | 1809.7065
18 |  |  | DIVERSOS
18.1 | COT-01 | COTAÇÃO | AR CONDICIONADO | UN | 19 | 1492.11 | 1878.4173 | 35689.9283
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 18 | 35689.9283
19 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
19.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 870 | 5.91 | 7.4401 | 6472.8861
[7 empty] | SUBTOTAL DO ITEM 19 | 6472.8861
TOTAL GERAL | [7 empty] | 922786.2055

## COTAÇÃO
COTAÇÃO 01 - AR CONDICIONADO
COTAÇÃO: AR CONDIONADO
COTAÇÃO: | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
VALOR: | 1398.32 | 1379 | 1699
MÉDIA DOS VALORES | 1492.1067
COTAÇÃO 02 - TELHA POLIPROPILENO
COTAÇÃO: TELHA DE POLIPROPILENO
COTAÇÃO: | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
VALOR | 174.9 | 174.9 | 170.66
MÉDIA DOS VALORES | 173.4867
COTAÇÃO 03- CHAPA EM POLICABORNATO
COTAÇÃO: COBERTURA POLICARBONATO
COTAÇÃO: | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
VALORES | 152.91 | 159.9 | 154.9
MÉDIA DOS VALORES | 155.9033
COTAÇÃO 04- RACK DE PAREDE
COTAÇÃO: RACK DE PAREDE
COTAÇÃO: | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
VALOR: | 525 | 510.4 | 499
MÉDIA DOS VALORES | 511.4667
COTAÇÃO 05 -SWITCH
COTAÇÃO: SWITCH
COTAÇÃO: | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
VALOR: | 745.15 | 779 | 851.6
MÉDIA DOS VALORES | 791.9167

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO 001: 15.7.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 8U DE PAREDE
Código | Fonte | Equipamento | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
Total de Equipamentos
Código | Fonte | Mão de obra | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
ED-50362 | SETOP | Ajudante de eletricista com encargos complementares | H | 2 | 18.25 | 36.5
ED-50373 | SETOP | Eletricista com encargo complementares | H | 2 | 22.61 | 45.22
|  | Total de mão de obra |  |  |  | 81.72
Código | Fonte | Material/Serviços | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
COT-04 | COTAÇÃO | Rack 8U de parede | UN | 1 | 511.47 | 511.47
4377 | SINAPI | Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | UN | 6 | 0.29 | 1.74
4376 | SINAPI | Bucha de nylon sem aba s8 | UN | 6 | 0.15 | 0.9
|  | Total de material/Serviços |  |  |  | 514.11
Custo total unitário com desoneração | [5 empty] | 595.83
COMPOSIÇÃO 002: 15.7.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH
Código | Fonte | Equipamento | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
Total de Equipamentos
Código | Fonte | Mão de obra | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
ED-50362 | SETOP | Ajudante de eletricista com encargos complementares | H | 4 | 18.25 | 73
ED-50373 | SETOP | Eletricista com encargo complementares | H | 4 | 22.61 | 90.44
|  | Total de mão de obra |  |  |  | 163.44
Código | Fonte | Material/Serviços | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
COT-04 | COTAÇÃO | Switch | UN | 1 | 791.92 | 791.92
4377 | SINAPI | Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | UN | 4 | 0.29 | 1.16
4376 | SINAPI | Bucha de nylon sem aba s8 | UN | 4 | 0.15 | 0.6
|  | Total de material/Serviços |  |  |  | 793.68
Custo total unitário com desoneração | [5 empty] | 957.12
COMPOSIÇÃO 003: 12.1.1. MANUTENÇÃO EM ESQUADRIA METÁLICA
Código | Fonte | Equipamento | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
Total de Equipamentos
Código | Fonte | Mão de obra | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
ED-7830 | SETOP | Serralheiro com encargos complementares | H | 12 | 22.24 | 266.88
|  | Total de mão de obra |  |  |  | 266.88
Código | Fonte | Material/Serviços | Unidade | Quantidade | Custo unitário com desoneração | Custo total com desoneração
Total de material/Serviços
Custo total unitário com desoneração | [5 empty] | 266.88

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ - IPREMA
PRAÇA HELI FRANÇA, 663 - CENTRO, ARAXÁ - MG, 38183-128
OBRA: |  |  | REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ - IPREMA
LOCAL: |  |  | RUA DR. FRANKLIN DE CASTRO, 160 - CENTRO, ARAXÁ -MG, 38183-128
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: |  |  | 19°35'37.62"S 46°56'2.39"W |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | BDI | DATA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | SETOP - JUNHO/2022 ; SINAPI - OUTUBRO/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  | 4 (QUATRO) MESES |  |  | ( ) DIRETA | (X) INDIRETA | 26.6%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA |  |  |  | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 26550.0814 | 60% | 25% | 10% | 5% | 100%
[5 empty] | 15930.0488 | 6637.5204 | 2655.0081 | 1327.5041 | 26550.0814
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 34989.7659 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 8747.4415 | 8747.4415 | 8747.4415 | 8747.4415 | 34989.7659
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 33300.8382 | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 16650.4191 | 16650.4191 | 0 | 0 | 33300.8382
4 | CALÇADA, RAMPA DE ACESSO E CERCAMENTO |  |  | 53545.3224 | 40% | 40% | 20% |  | 100%
[5 empty] | 21418.129 | 21418.129 | 10709.0645 | 0 | 53545.3224
5 | PAREDES INTERNAS |  |  | 47693.3006 | 40% | 60% |  |  | 100%
[5 empty] | 19077.3202 | 28615.9804 | 0 | 0 | 47693.3006
6 | COBERTURA E FORRO |  |  | 117814.2585 |  | 40% | 60% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 47125.7034 | 70688.5551 | 0 | 117814.2585
7 | ALVENARIA |  |  | 16858.8174 | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100%
[5 empty] | 5619.0438 | 5619.0438 | 5620.7297 | 0 | 16858.8174
8 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 18320.6262 |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 9160.3131 | 9160.3131 | 0 | 18320.6262
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS |  |  | 10294.0253 |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 5147.0126 | 5147.0126 | 0 | 10294.0253
10 | REVESTIMENTO PAREDES E PISOS |  |  | 64612.2987 |  | 10% | 45% | 45% | 100%
[5 empty] | 0 | 6461.2299 | 29075.5344 | 29075.5344 | 64612.2987
11 | BANCADAS, PRATELEIRAS E SOLEIRAS |  |  | 3926.6048 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 3926.6048 | 0 | 3926.6048
12 | ESQUADRIAS |  |  | 38042.8234 |  | 50% | 50% |  | 100%
[5 empty] | 0 | 19021.4117 | 19021.4117 | 0 | 38042.8234
13 | PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 100946.0295 |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 50473.0148 | 50473.0148 | 100946.0295
14 | PSCIP |  |  | 3383.4952 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3383.4952 | 3383.4952
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 283421.7422 |  | 50% | 40% | 10% | 100%
[5 empty] | 0 | 141710.8711 | 113368.6969 | 28342.1742 | 283421.7422
16 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  |  | 25113.6549 |  | 50% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 0 | 12556.8274 | 6278.4137 | 6278.4137 | 25113.6549
17 | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1809.7065 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1809.7065 | 1809.7065
18 | DIVERSOS |  |  | 35689.9283 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 35689.9283 | 35689.9283
16 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  | 6472.8861 |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6472.8861 | 6472.8861
TOTAL |  | FÍSICO |  | % | 87442.4025 | 328871.9033 | 334871.8009 | 171600.0988 | 922786.2055
|  | FINANCEIRO |  | 922786.2055 | 9.476% | 35.64% | 36.29% | 18.6% | 100%